## 表紙
●●●●新築工事
総 合 施 工 計 画 書
令和●●年 ●●月
承 諾
請負者 ●●建設 株式会社
現場代理人

## 目次
目 次
総合施工計画書
1 総則
2 工事概要
3 工程表
4 施工管理体制
5 工程管理・品質管理計画
6 作業員の安全管理計画
7 近隣の安全確保・環境配慮
8 仮設計画
総合施工計画書関連図書
9 プレカット図
10 木工事見積書
11 施工図

## 1総則
1 総則
1.1 適用範囲
本施工計画書は●●●●新築工事における現場施工管理方針として
適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
(1) 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
(2) 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
(3) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築木造工事標準仕様書（令和４年版）
(4) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（令和４年版）
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理者・
工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づく工事内容及び作業の進め方等について、
協力会社及び作業員に周知徹底させて施工品質の確保に用いる。

## 2工事概要、3工程表
2 工事概要
| 工事名称 | ●●●●新築工事
| 工事場所 | ●●県●●市●● ●―●―●
| 発注者 | ●●●●
| 設計者 | 株式会社 ●●設計事務所
| 監理者 | 株式会社 ●●設計事務所
| 請負者 | ●●建設 株式会社
| 工期 | 令和●●年●●月●●日～令和●●年●●月●●日
主要用途
敷地面積
建築面積
延床面積
建物規模
建物の構造
3 工程表
別紙の工程表による。

## 4施工管理体制
4 施工管理体制
4.1 管理体制図
発注者
●●●●
|  |  | 請負者 | 工事関係省庁
●●建設 株式会社
現場代理人
●●●●
|  | 施工協力会社 | 施工協力会社 | 施工協力会社
|  | ●●工務店 | ●●工務店 | ●●工務店
|  | 担当者 | 担当者 | 担当者
|  | ●●●● | ●●●● | ●●●●
4.2 非常時連絡体制図
・緊急事態が発生した場合は、その状況・原因・当事者・場所・時刻を的確に把握して
関係先に速やかに連絡すると共に応急処置をし、各関係部署に連絡を取り適切な
指示を受ける。
・労災事故が出た場合は、速やかに状況を把握し、関係者に連絡（報告）を行う。
|  | ●●電力●●営業所 | 発注者 | ●●労働基準局
|  | TEL：●●●-●●●● | ●●●● | TEL：●●●-●●●●
TEL：●●●-●●●●
|  | ●●水道局●●営業所 |  | ●●警察署
|  | TEL：●●●-●●●● | 請負者 | TEL：●●●-●●●●
●●建設 株式会社
|  | ●●ガス●●営業所 | TEL：●●●-●●●● | ●●消防署
|  | TEL：●●●-●●●● |  | TEL：●●●-●●●●
施工協力各社
|  | NTT | ●●工務店 | ●●病院
|  | （116） | TEL：●●●-●●●● | TEL：●●●-●●●●

## 5工程管理・品質管理
5 工程管理・品質管理計画
5.1 工程表の作成
・別紙の工程表による。
・週間工程表については、毎週●曜日に翌２週間分を作成する。
・工程表に検査予定日を記入し、これを検査計画とする。
5.2 作業時間
・作業時間は原則として●：●●から●●：●●とし、作業時間延長は●●：●●までとする。
・原則として土曜・日曜・祝祭日は作業を行わない。
・作業時間延長時及び現場休日は、振動・騒音等、近隣に影響のある作業は行わない。
5.3 工程打合せ
・工程打合せは随時行い、各工事の関係者及び監理者と打合せを行う。
・打合せ内容は以下の通り。
①工事の進捗確認及び各工事取合いの調整
②前回打合せ内容の確認
③翌週または翌月の工事内容、工事日数、実行月の検討
④作業場の意見、注意事項、要望事項等
⑤工事が予定通り進捗しなかった場合の原因究明と対策
5.4 施工計画書に基づいた施工管理
・必要な工種の施工計画書を作成し、施工計画書に基づいて施工管理を行う。
・施工計画書を必要としない工種については、チェックシート等を用いて施工管理を行う。
5.5 材料の品質管理
・搬入資材は必要に応じ、現場搬入時に仕様・性能等の受入検査を行う。
・工事で使用する搬入材料の保管は、種類別に整理する。
・外部に置く場合は、直接土に触れないように台木等を敷く。また、雨水に濡れないよう養生
シート等で覆い、ロープその他のもので結束する。

## 6作業員の安全管理
6 作業員の安全管理計画
6.1 安全衛生責任者の選任と業務
・安全衛生責任者を選任して、労働基準法、労働安全衛生法、その他関係法令並びに本
作業所の安全衛生規定を遵守して、作業の安全と健康管理を行う。
・安全衛生責任者には、予見の義務、回避の義務、確認の義務の３つの義務がある。常に
安全を先取りし、当日終わる作業であっても改善しなければならないものは、即座に改善
する。
・作業所内外を問わず、工事の実施に伴う危険防止・騒音防止・振動防止・災害防止・公
害防止・風水害対策等のため、関係法規に従って、常に遺漏のないよう注意を払うと共
に、養生等適切な措置を施す。
6.2 安全ミーティング
・現場代理人を責任者として、適宜安全ミーティングを実施する。
6.3 墜落・落下災害の防止
・作業所内では、作業に適する服装とし、保護帽を着用する。
・高所及び危険な箇所での作業は、墜落・落下災害を防止するため、必ず安全装具を装
着する。
・脚立の単独使用は厳禁とし、使用する場合は開き止め､滑り止めを確認の上､足場板3点
支持とする。
6.4 工事用機械・設備の安全対策
・現場内に持ち込む工事用機械・工具は、構造規格・安全装置等の整備が確認されている
物を使用する。
6.5 有資格者による作業
・免許・資格の必要な作業には、有資格者を配置する。
6.6 交通安全の確保
・通勤車両及び資材搬入車両が交通事故を起こさぬよう、交通規則を順守する。
・資材搬入時など、現場車両進入が多くなり危険度が増した時は、誘導員等を配置し、交
通安全に努める。
・工事関係車両の用地周辺への駐車は禁止とする。
6.7 整理整頓
・資材･機械工具の置き場・保管場所は指定場所を決めて、整理整頓に努める。
・作業所は常に安全通路を確保して、全員の作業行動に支障のないようにする。

## 7近隣安全、関連図書
7 近隣の安全確保・環境配慮
7.1 近隣への安全対策
・敷地外周部には仮囲い、バリケード等を施し、第三者の侵入を防止する。
・必要に応じて交通誘導員を配置し、第三者への交通安全対策を十分に行う。
7.2 騒音・振動・粉塵・臭気等の対策
・建設機械や工法の選定にあたっては、近隣への騒音・振動・粉塵・臭気等の低減に努める。
・騒音等の発生が予想されるときは、近隣住民に対策を示し、理解を求める。
7.3 場内からの汚泥等の持ち出し対策
・土工事等の施工時は、タイヤに附着する汚泥等を場内で清掃し、道路の汚れを防止する。
総合施工計画書関連図書
8 仮設計画
8.1 総合仮設計画図
・別紙の総合仮設計画図による。
8.2 足場計画図
・別紙の足場計画図による。
9 プレカット図
・別紙のプレカット図による。
10 木構造工事見積書
・別紙の木構造工事見積書による。
11 施工図
・別紙の施工図による。