## 表紙
●●●●新築工事
木 工 事 （ 構 造 ） 施 工 計 画 書
令和●●年 ●●月
承 諾
請負者 ●●建設 株式会社
現場代理人

## 目次
目 次
1 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2 工事概要
3 工程表
4 施工管理体制
5. 材料調達
5.1 数量調書
5.2 材料の合法性確認書類
6 施工要領
6.1 施工フロー
6.2 構造材の施工数量
6.3 木材の品質管理
6.4 木材の加工
6.5 接合金物等
6.6 アンカーボルトの施工
6.7 建て方の施工計画
6.8 建て方の施工精度
6.9 接合部
6.10 耐力壁
6.11 水平構面
6.12 防腐・防蟻
7 安全・衛生管理

## 1総則
1 総則
1.1 適用範囲
本施工計画書は●●●●新築工事における
木工事（構造）の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
(1) 質疑回答書、現場説明書、追加変更指示書
(2) 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
(3) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築木造工事標準仕様書（令和４年版）
(4) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（令和４年版）
(5) （一社）中大規模木造プレカット技術協会
木質工事特記仕様書、木造軸組接合部標準図（令和４年版）
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理者・
工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づく工事内容及び作業の進め方等について、
協力会社及び作業員に周知徹底させて施工品質の確保に用いる。

## 2工事概要、3工程表
2 工事概要
| 工事名称 | ●●●●新築工事
| 工事場所 | ●●県●●市●● ●―●―●
| 発注者 | ●●●●
| 設計者 | 株式会社 ●●設計事務所
| 監理者 | 株式会社 ●●設計事務所
| 請負者 | ●●建設 株式会社
| 工期 | 令和●●年●●月●●日～令和●●年●●月●●日
主要用途
敷地面積
建築面積
延床面積
建物規模
建物の構造
3 工程表
・別紙の工程表による。

## 4施工管理体制
4 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ●●建設 株式会社
|  | 住所 | ●●県●●市●● ●―●―●
|  | TEL | ●●●―●●●―●●●●
|  | 代表者 | ●● ●●
|  | 現場代理人 | ●● ●●
|  | 監理技術者 | ●● ●●
|  | 工事担当者 | ●● ●●
【木工事（構造）】
|  | 会社名 | ●●●●
|  | 住所 | ●●県●●市●● ●―●―●
|  | TEL | ●●●―●●●―●●●●
|  | 代表者 | ●● ●●
|  | 安全衛生責任者 | ●● ●●
|  | 作業責任者 | ●● ●●
【プレカット・木材業者】
|  | 会社名 | ●●●●
|  | 住所 | ●●県●●市●● ●―●―●
|  | TEL | ●●●―●●●―●●●●
|  | 代表者 | ●● ●●
|  | 品質管理責任者 | ●● ●●

## 5.材料調達
5. 材料調達
5.1 数量調書
・別紙の木構造工事見積書による。
5.2 材料の合法性確認書類
・別紙の材料の合法性確認書類による。

## 6.1施工フロー、6.2構造材数量
6. 施工要領
6.1 施工フロー
・別紙の施工フローによる。
6.2 構造材の施工数量（木材の数量把握が必要な場合のみ）
| 木材の区分 | 材積（㎥）
□製材
□集成材
□その他
計
| 特記 | 建て方に使用する材の材積を示す

## 6.3木材品質管理
6.3 木材の品質管理
6.3.1 使用する木質材料
□JAS構造用製材
| 部位 | 樹種 | 区分 |  |  | 含水率 | 保存処理 | 材面の美観 | 備考
|  |  | 目視等級区分 |  | 機械等級区分
| 柱 | □スギ | □乙種 | □１級 | □E70 | □SD15 | □K3 | □無節
|  | □ヒノキ |  | □２級 | □ | □SD20 | □他 | □上小節
|  |  |  | □３級 |  | □SD25 | □なし | □小節
□並
| 梁 | □スギ | □甲種Ⅰ | □１級 | □E70 | □SD15 | □K3 | □無節
|  | □ヒノキ | □甲種Ⅱ | □２級 | □ | □SD20 | □他 | □上小節
|  |  |  | □３級 |  | □SD25 | □なし | □小節
□並
| 土台 | □ヒノキ
□
□地域認証材
| 認証制度名 | ○○県産材認証制度
| 部位 | 樹種 | 含水率 | ヤング係数 |  | 材面の美観 |  |  | 備考
| 柱 | □スギ | □SD20 | □E70 |  | □無節 □上小節
|  | □ヒノキ | □SD25 | □ |  | □小節 □特等（特1等） □１等
| 梁 | □スギ | □SD20 | □E70 |  | □無節 □上小節
|  | □ | □SD25 | □ |  | □小節 □特等（特1等） □１等
| 土台 | □ヒノキ | □SD20 |  |  | □無節 □上小節
|  | □ | □SD25 |  |  | □小節 □特等（特1等） □１等
□無等級材
| 部位 | 樹種 | 含水率 | ヤング係数 |  | 材面の美観 |  |  | 備考
| 柱・束 | □スギ | □SD20 | □E70相当 |  | □無節 □上小節
|  | □ヒノキ | □SD25 | □ |  | □小節 □特等（特1等） □１等
| 梁・母屋 | □スギ | □SD20 | □E70相当 |  | □無節 □上小節
| ・棟木 | □ヒノキ | □SD25 | □E90相当 |  | □小節 □特等（特1等） □１等
□ベイマツ
| 土台 | □ヒノキ | □SD20 |  |  | □無節 □上小節
|  | □ | □SD25 |  |  | □小節 □特等（特1等） □１等
□構造用集成材
| 部位 | 樹種 | 品名 |  | 強度等級 | 材面の品質 | 接着性能 (使用環境) | ホルムアルデヒド放散量 | 備考
| 柱 | □スギ | □同一等級構成集成材 |  |  | □１種 | □A | □F☆☆☆☆
|  | □ベイマツ | □異等級構成集成材 |  |  | □２種 | □B | □
|  | □スプルース | □対称異等級 |  |  | □３種 | □C
|  | □オウシュウアカマツ | □特定対称異等級
|  | □スギ＋ベイマツ | □非対称異等級
□異樹種集成材
| 梁 | □スギ | □同一等級構成集成材 |  |  | □１種 | □A | □F☆☆☆☆
|  | □ベイマツ | □異等級構成集成材 |  |  | □２種 | □B | □
|  | □スプルース | □対称異等級 |  |  | □３種 | □C
|  | □オウシュウアカマツ | □特定対称異等級
|  | □スギ＋ベイマツ | □非対称異等級
□異樹種集成材
|  | □スギ | □同一等級構成集成材 |  |  | □１種 | □A | □F☆☆☆☆
|  | □ベイマツ | □異等級構成集成材 |  |  | □２種 | □B | □
|  | □スプルース | □対称異等級 |  |  | □３種 | □C
|  | □オウシュウアカマツ | □特定対称異等級
|  | □スギ＋ベイマツ | □非対称異等級
□異樹種集成材
□構造用単板積層材（LVL）
| 部位 | 樹種 | 品名 |  | 曲げ性能 | 水平せん断性能 | 接着性能 (使用環境) | ホルムアルデヒド放散量 | 備考
| □柱 | □スギ | □Ａ種構造用 |  |  |  | □A | □F☆☆☆☆
| □梁 | □ヒノキ | 単板積層材 |  |  |  | □B | □
| □ | □カラマツ | □Ｂ種構造用 |  |  |  | □C
単板積層材
□直交集成板（CLT）
| 部位 | 樹種 | 規格 |  | 厚さ | 接着剤 | 接着性能 (使用環境) | ホルムアルデヒド放散量 | 備考
| □壁 | □スギ |  |  |  | □イソ | □A | □F☆☆☆☆
| □床 |  |  |  |  | □レゾ | □B | □
| □ | [5 empty] | □C
□構造用面材
□構造用合板
| 部位 | 樹種 | 等級（板面の品質） |  | 接着の程度 | 厚さ | ホルムアルデヒド放散量 |  | 備考
| 耐力壁 | □針葉樹 | □２級（C-D） |  | □特類 | □9㎜ | □F☆☆☆☆
|  | □ | □ |  | □ | □12㎜ | □
| 2階以上の床 | □針葉樹 | □２級（C-D） |  | □特類 | □12㎜ | □F☆☆☆☆
| （水平構面） | □ | □ |  | □ | □24㎜ | □
□28㎜
| 屋根 | □針葉樹 | □２級（C-D） |  | □特類 | □12㎜ | □F☆☆☆☆
| （水平構面） | □ | □ |  | □ | □24㎜ | □
| 小屋 | □針葉樹 | □２級（C-D） |  | □特類 | □12㎜ | □F☆☆☆☆
| （水平構面） | □ |  |  | □ | □24㎜ | □
□合板以外の面材
| 部位 | 種別 | 厚さ | サイズ |  | 規格（JIS） | 認定番号 |  | メーカー
| 耐力壁 | □OSB | □9㎜
|  | □繊維板（MDF） | □12㎜ | □908×3030
|  | □パーティクルボード | □
□不燃化粧板
|  | □火山性ガラス質複層板 |  | □910×3030
| 2階以上の床 | □OSB | □9㎜ | □
| （水平構面） |  | □12㎜ | □
□
| 屋根 | □OSB | □9㎜ | □
| （水平構面） |  | □12㎜ | □
□
| 小屋 | □OSB | □9㎜ | □
| （水平構面） |  | □12㎜ | □
□
6.3.2 木質材料の品質管理方法
□JAS構造用製材・JASに準じた規格のある地域認証材・構造用集成材等
| 検査時期 | □製品検査時 □現場受入時
| 検査内容 | ・指定された品質の製材である事をJASラベル又はJAS印字等で確認
・耐力上欠点となる節、腐れ、割れ等がないことを確認
| 検査報告 | □工事写真 □出荷証明書
| 検査立合 | □元請業者 □監理者 □監督職員
□無等級材・JASに準じた規格のない地域認証材（公共建築木造工事標準仕様書5.2.2）
| 検査時期 | 加工前
| 検査内容 | 材面の欠点 |  |  | 測定数：□全数 □抜き取り（ ％）
方法 ：目視による材の欠点等の確認
|  | 含水率 |  |  | 測定数：□全数 □抜き取り（ ％）
方法 ：高周波水分計、６か所の平均値
|  | 無等級材の基準強度を満たしていることの確認（縦振動ヤング係数等の測定） |  |  | 測定の有無：□有 □無
測定の対象部材：［ ］
測定方法：□縦振動法 □その他［ ］
測定数：□全数 □抜き取り（ ％）
| 検査報告 | □工事写真 □出荷証明書 □材料検査報告書
| 検査立合 | □元請業者 □監理者 □監督職員
□構造用合板
| 検査時期 | 現場受入時
| 検査内容 | ・指定された品質の構造用合板である事をJASラベル又はJAS印字で確認
・著しい反り、ねじれ等、耐力に影響する変形が生じていないことを確認
| 検査報告 | □工事写真 □出荷証明書 □

## 6.4木材加工
6.4 木材の加工
6.4.1 木材加工の品質・仕様
□製材の寸法許容差（(一社)中大規模木造プレカット技術協会仕様）
| 区分 |  |  | 表示寸法と測定寸法の差
| 木口の短辺及び長辺 |  | 75㎜未満 | ＋1.0㎜ －0㎜（SD15は－0.5㎜）
|  |  | 75㎜以上 | ＋1.5㎜ －0㎜（SD15は－0.5㎜）
| 材長 |  |  | ±1.0㎜
□構造用集成材の寸法許容差（(一社)中大規模木造プレカット技術協会仕様）
| 区分 |  |  | 表示寸法と測定寸法の差
| 短辺 | 大断面 |  | ±1.5㎜
|  | 中断面及び小断面 |  | ＋1.5㎜ －0.5㎜
| 長辺 | 大断面 | 800㎜未満 | ±1.5％ ただし±2.0㎜を超えないこと
|  |  | 800㎜以上 | ±1.5％ ただし±3.0㎜を超えないこと
|  | 中断面及び小断面 | 300㎜以下 | ＋1.5㎜ －0.5㎜
|  |  | 300㎜超 | ±0.5％ ただし＋5.0㎜ －3.0㎜を超えないこと
| はりの曲がり |  |  | e≦L／1000 e≦10㎜
| 材長 | 継手仕口・金物工法 |  | ±1.0㎜
|  | ボルト接合方法 |  | 材長の±0.04％
□孔あけ等の加工精度の基準（公共建築木造工事標準仕様書5.4.3（ボルト（引張）除く））
| 孔あけ加工 |  | 精度
| ボルト | せん断 | ボルトの径16㎜未満：ボルト径＋1.0㎜
ボルトの径16㎜以上：ボルト径＋2.0㎜
|  | 引張 | ボルトの径20㎜未満：ボルト径＋3.0㎜
ボルトの径20㎜以上：ボルト径＋5.0㎜
| ラグスクリュー（コーチスクリュー・コーチボルト） |  | 胴部：胴部径と同径、長さは胴部長さまで
スクリュー部：スクリュー径の50～70％、長さはスクリュー部の長さ
| ドリフトピン・木栓 |  | ドリフトピン・木栓と同径
□表面仕上げの仕様（公共建築木造工事標準仕様書5.4.4）
| 加工方法 |  | 仕上げの程度
| 機械加工（製材） |  | □Ａ種：超自動機械かんな掛け仕上げ
□Ｂ種：自動機械かんな掛け仕上げ
□Ｃ種：サンダー掛け仕上げ
| 機械加工（集成材） |  | □Ａ種：サンダー掛け仕上げ
□Ｂ種：自動機械かんな掛け仕上げ
□木材保護塗装
| 項目 |  | 内容
塗装箇所
使用する塗料の
メーカー・製品名
□不燃処理木材等
不燃材料、準不燃材料又は難燃材料を使用する場合は、特記による。
6.4.2 木材加工の品質管理方法
| 検査時期 | 加工後
| 検査内容 | 部材寸法、孔あけ加工寸法、表面仕上げ、塗装等の確認
| 検査報告 | □工事写真 □出荷証明書
| 検査立合 | □元請業者 □監理者 □監督職員

## 6.5接合金物
6.5 接合金物等
6.5.1 使用する主な接合具・接合金物
□釘
| 種類 |  | 規格 |  |  | 備考
| □N釘 |  | □N50 □N75 □N90 □
| □CN釘 |  | □CN50 □
□木質構造用ビス
| メーカー名 |  | 製品名 |  |  | 備考
□ボルト・ナット・座金
| 種類 |  | 材質 | 径（㎜） | 仕様 | 備考
| □六角ボルト |  | □鉄（めっき） | □M12 | □Ｚマーク
|  |  | □ステンレス | □M16 | □
| □アンカーボルト |  | □鉄（めっき） | □M12 | □Ｚマーク
|  |  | □ステンレス | □M16 | □
| □座金 |  | □鉄（めっき） | □M12用 | □Ｚマーク
|  |  | □ステンレス | □M16用 | □
□ドリフトピン・ラグスクリュー（コーチスクリュー・コーチボルト）・木栓
| 種類 |  | 材質 | 径（㎜） | 仕様 | 備考
| □ドリフトピン |  | □鉄
| □ラグスクリュー |  | □鉄
| □木栓 |  | □堅木
□使用する接合金物
| 種類 |  | 仕様 | メーカー | 品名 | 備考
| □ホールダウン金物 |  | □Ｚマーク □他
| □山形プレート |  | □Ｚマーク □他
| □かど金物 |  | □Ｚマーク □他
| □短冊金物 |  | □Ｚマーク □他
| □羽子板ボルト |  | □Ｚマーク □他
| □筋かいプレート |  | □Ｚマーク □他
□その他の金物（鋼製火打・鋼製ブレース・制震金物等）
| 種類 |  |  | メーカー | 品名 | 備考
6.5.2 接合金物等の品質管理方法
| 検査時期 | 現場受入時
| 検査内容 | 指定された製品である事を梱包及び出荷証明書で確認
| 検査報告 | □工事写真 □出荷証明書 □

## 6.6アンカーボルト
6.6 アンカーボルトの施工
6.6.1 アンカーボルトの施工精度の基準
| 内容 |  | 基準
| 土台の孔あけ径 |  | □M12 | 13㎜（12㎜＋1㎜）※
|  |  | □M16 | 18㎜（16㎜＋2㎜）※
| アンカーボルトの位置（通り芯からの許容誤差） |  | □－3㎜から＋3㎜
□－5㎜から＋5㎜ ※
□土台の中心から土台幅の1/3以内
| アンカーボルトの高さ（基準高さからの許容誤差） |  | □－3㎜から＋3㎜
□－5㎜から＋5㎜ ※
| アンカーボルトのコンクリート基礎への定着長さ（フック付き） |  | □M12 | 250㎜以上
|  |  | □M16 | □360㎜以上（25kN以下）
□510㎜以上（25kN超35.5kN以下）
| アンカーボルトの保持及び埋込み工法 |  | □Ａ種 ※ | アンカーボルトの径に適した形鋼等を用いて、アンカーボルトの上下を固定できるように、鉄筋等で補強して堅固に組み立て、あらかじめ設けた支持材に固定して、コンクリートの打ち込みを行う
|  |  | □Ｂ種 ※ | アンカーボルトを鉄筋等を用いて組み立て、適切な補助材で、型枠の類に固定し、コンクリートの打ち込みを行う
※公共建築木造工事標準仕様書5.4.3、5.5.3
6.6.2 アンカーボルト施工の品質管理方法
| 検査時期 | アンカーボルト設置後（コンクリート打設前）
| 検査内容 | ・土台の孔あけ位置・径
・アンカーボルトの位置、土台からの高さ、定着長さ
・アンカーボルトの保持状態
| 検査報告 | □工事写真 □図面（検査記録） □
| 検査立合 | □元請業者 □監理者 □監督職員

## 6.7建て方施工計画1
6.7 建て方の施工計画
6.7.1 建て方フロー
社内検査
手直し・修理
合 格
不 合 格
引渡し検査
手直し・修理
不 合 格
合 格
完 了
全体建て入れ調整・検査
・金物等締め付け
２階部分建て入れ調整・検査
接合金物取付
水平構面施工
※必要に応じて地組
※安全設備も同時に取付け
※必要に応じて地組
※安全設備も同時に取付け
※必要に応じて地組
※安全設備も同時に取付け
１階部分建て入れ調整・検査
接合金物取付
水平構面施工
耐力壁の位置・釘の検査
小屋柱・束取付け
登り梁・つなぎ梁取付け
母屋取付け
2Ｆ柱取付け
小屋梁取付け
現場搬入
土台取付け
1Ｆ柱取付け
2F床梁取付け
耐力壁施工
受入検査

## 6.7建て方施工計画2
6.7.2 建て方計画図
・別紙の建て方計画図による。
6.7.3 搬入計画
・搬入計画は、建設工事における製材などの部材の輸送から搬入について計画する。実施に関して
は関係法令諸規定に従って、安全かつ丁寧に輸送する。
(1) 使用車両と搬入部材
|  | 出発地点 |  | 使用車両 | 搬入部材
(2) 発送・搬入
・道路状況及び交通規制を調査し、各種許可申請が必要な場合は、これを取得する。
・発送時に運搬車両毎の部材リストを作成し、運搬部材の受け入れ管理を行う。
・現場での入退場は、当社の指示・誘導による。
・現場での入退場に際しては、第三者に対する安全を確保し、必要に応じて誘導員を配置する。
・事情により途中で積み替え等を行う場合は、各種法令を遵守し、安全に積み替え作業が行える
場所を確保する。
(3) 荷降ろし
・作業指揮者を選任し、その指揮の下で荷降ろし作業を実施する。
・吊り荷重に応じて、荷降ろしに用いる道具類を確認する。
・玉掛け作業は、有資格者によって行う。
・部材置場は建て方計画図に示す。
(4) 現場での保管
・現場搬入された部材は地面に直接置かず、平坦な場所に台木等を敷き、その上に水平に保管
する。
・保管する木材の樹種や長さにより、台木等の跡が付く場合があることから、台木等の本数、間隔、
緩衝材の要否は専門業者等と協議の上、定める。
・金物類も地面には直接置かず、平坦な場所にパレット等を置き、その上に保管し、養生シート等
で覆う。
・木材保存剤は水に溶脱し易いため、現場搬入以後の薬剤の溶脱を防止するための養生方法は
専門業者等と協議し、十分に検討する。
・地域認証材や森林認証材等、複数の規格の異なる認証材等を取り扱う場合には、これらが煩雑に
ならないよう視覚的に識別しやすくすることや、エリアを区分して管理する等、仕分け管理に十分に
注意する。
6.7.4 使用重機
|  | 項目 | 内容
使用重機
|  | 設置場所 | 建て方計画図参照
使用期間
作業時間
6.7.5 建て方
|  | 作業項目 | 作業内容・留意点
|  | ①搬入仕分け | ・部材の受け入れは工場からの明細と照合する。
|  | ②地組 ※トラス等の組立て精度を要する架構 | ・地組ヤードは砂利敷き等とし、作業員の足元の汚れが地組材に付着することを防止する。
・架台の設置は水平になるように設置するまた、地組部材の組み立てに適した形状とする。
・部材をセットする。
・接合金物を取付ける。
・地組部材の組み立て精度を計測し、記録をとる。
・ボルト類の本締めを行う。
・地組部材が運搬移動に耐えられるように補強する。
・精度を再計測し、報告書に記載する。
|  | ③建て方 | ・土台にアンカーボルトの位置に合わせた孔あけを行い、土台を取り付ける。
・ねこ土台がある場合は、メーカー施工要領書等に従いアンカーボルト、柱の直下、土台継手の下に確実に入れる。
・土台設置後建て方まで雨天が予想される場合は、柱のほぞ穴等にテープ養生を行い雨水が穴に溜まらないようにする。
・柱をベースプレートに立てる場合、ベースプレートのボルトを本締めした上で柱を立てる。
・1階床合板を先行施工する場合は、天候に関わらず床面の養生を行う。
・建て方順序は建て方計画図の記載順序に従う。
・柱は当日梁を架設する範囲まで立てる（柱だけで立っている状態で作業を終了しない）。
・建前カケヤ等により柱を土台ほぞ穴に確実に固定する。
・梁は外周部の足場を利用して、外周部より架設する。
・１階部分の建て入れ調整及び検査を行う。
・仮筋かいを設置する。
・羽子板ボルトや引き寄せ金物等の締め付けを行う。
・２階床合板は２階柱を立てる前に設置する。
・２階柱・梁の施工順序は１階と同様とする。
・屋根架構を設置する。
・基準風速や強風の実況に配慮して、垂木や小屋束などに接合金物を設置する。
・当日屋根架構を設置する範囲に野地板を張る。
・棟換気となる場合は、棟部で野地板が換気を妨げないように概ね60㎜程度空けて留め付ける。
・野地板を張る部分は当日中に防水シート張りを行う。防水シート張りが施工できない場合は養生シート等で覆う。
・屋根架構まで終了した部分は建て入れチェックを行い、建て入れ修正を行う。
|  | ④建て入れ調整 | ・建て方途中でも建て入れ確認を行い、都度修正し、建て方を進める。
・建て入れは下げ降りを垂らし（又は建て入れ計測器具を利用）、その垂直度を建て方精度基準に基づき確認し、建て入れを調整する。
・建て入れ調整後は、戻り止めとして必ず仮筋かいを設ける。
|  | ⑤ボルト等の締め付け | ・建て入れ調整後、本筋かい・構造用面材の本留付け及び柱頭・柱脚金物のボルトの締め付けを行う。スプリングワッシャーがつぶれるまで締め込む。
・ドリフトピンは叩き込みによりピン穴に挿入する。
6.7.6 建て入れ測定
・建て入れの測定を行い、建て方精度基準に基づき調整を行う。許容範囲に入らない場合は
監理者と協議し、適切な処置を行う。
6.7.7 社内検査
(1) 本締め確認
・建て入れ直しが完了した時点で全てのアンカーボルト及びビスが本締めされていることの確認
を行う。
・ダブルナットをかけ、アンカーボルトの先端ねじがナットの外に3山以上出ていることを確認する。
・ボルト本締めの検査方法は、建て入れ調整完了後、目視によりボルトの出を確認する。
(2) 部材の汚れ・傷・割れの確認
・建て方中についた汚れ・傷について確認を行い、以下の方法にて処置を行う。
・ただし補修により色ムラが考えられる場合、監理者と協議の上補修作業を行う。
|  | 状況 | 補修方法
|  | 汚れ | 布拭き
漂白剤・薬剤の塗布
ベルトサンダーによる表面研磨処理
|  | 傷 | エポキシ系パテ埋め処理
ベルトサンダーによる表面研磨処理
6.7.8 安全作業基準
(1)墜落・落下防止設備
・高さが2ｍ以上の場所で、墜落の恐れのある作業を行う場合は、足場を設け、作業床を確保する。
・高さが2ｍ以上の作業床の端部、開口部等で墜落の恐れのある所には、囲い、手摺等を設ける。
・高さが1.5ｍ以上の場所の作業には、昇降設備を設ける。
・安全帯等を安全に取り付けるための設備等を設ける。（親綱、親綱支柱）
・脚立は最上段での作業禁止など、正しい使用方法を厳守する。
(2) クレーン作業
・荷の量、積卸し位置、クレーンの設置位置、操作の方法を確認する。
・鉄板等敷設の措置、アウトリガーの張り出しを確認する。
・強風時における荷崩れや転倒防止のため、天候には十分留意する。
・作業開始前に玉掛用ワイヤーロープ、布帯等を点検し、不具合のあるものは使用しない。
・木材の吊上げは、布帯等を用いるとともに、吊上げ位置には、必要に応じて保護治具を用いて傷
等がつかないように吊上げ作業を行う。
・木材を吊上げる時は、吊り荷重を考慮する。また、必ず2点支持以上にて吊上げる。その際の吊
り角度は60度以内とする。また、介錯ロープを設置する。
・クレーンで吊上げる場合は、フレームが地上から離れた時に巻上げを一時停止し、吊り荷の状
態、風の影響等を確認後、吊上げを開始する。
・木材は、重量が軽い上に、梁等は表面積が大きく風の影響を受けやすいため、風が強い場合に
は吊上げ物のバランスについて特に安全を確認するとともに、クレーンの足元の設置状況や設置
圧も十分に確認する。
・フレーム吊上げの際、無理な変形を生じることが予想される場合には、補強を施した上で吊上げ
作業を行う。
6.7.9 養生計画
(1)発送・搬入時
・運搬中の変形・破損を生じないように注意して積み込む。
・運搬方法、運搬距離、現場での保管期間等を考慮し、荷崩れや汚れ等に対する適切な養生計
画を専門業者等と協議し、バンド等による梱包やシート等による養生等の対応を行う。
・荷降ろしに際しては、部材に汚れや損傷を与えないような措置を講ずる。
(2)建て方前現場保管時
＜汚れ・雨対策＞
・雨、雪、粉塵等に晒されないように養生シート等で覆う。
・水の跳ね返りによる汚れ防止のため、シートを敷く等の対応も必要である。
・特に地面に近い部材は高含水率になり反りなど狂いを生じる可能性があるため、通風を確保す
るように保管する。
・工場出荷時の梱包は使用するまで極力外さない（ただし、多湿期などにおいてカビ等の発生の
恐れがある場合には適切な通風の措置を施す）。
・木材はセメント等のアルカリに触れると変色するほか、鉄筋や鉄骨の錆、油分などが木の表面に
付くと落ちない汚れとなるため、屋外に保管する際は特に注意が必要である。
＜変形・損傷が生じた場合の対応＞
・保管時に部材に変形や損傷が生じた場合には、専門業者等と協議の上、修正可能なものは建
方前に修正し、修正不可能なものは直ちに交換する。
(3)建て方時
＜損傷・汚れ・雨対策＞
・工事中に木材に傷が付かないように養生カバー等を適切な方法を用いて保護する。
・建て方中の仮置き部材には適当な台木等を使用し、直接地面に置かないようにし、養生シート等
を掛ける。
・梁等の建て方に仮設受材(サポート)を使用する場合は、仮設受材のめり込みに注意し、仮設受
材の間隔やクッション材を敷く等の対応を専門業者等と協議の上、定めることが必要である。
・楊重の際に大断面や長大部材の場合は、布帯等を使用しても自重によるめり込み、角の欠け等
が生じやすいため、角当て材等の養生を検討することが必要である。
・木材に撥水性塗料の塗布や、シート巻等により保護する他、建物全体をシート等で覆うことも検
討する。
＜安全対策＞
・建て方の進捗に合わせて転倒防止として布帯等を介してワイヤーロープ等をたすきに張る。
ワイヤーロープは建て入れ直しと兼用とする。
・建て入れ直し完了後は、戻り止めとして、梁柱間に仮筋かいを設ける。
・作業終了時や天候等により建て方を一時中断する場合は、構造物の安全を確認し、必要に応じ
て仮筋かいを設ける。
(4)建て方後（屋根下地材施工前）
・屋根葺材の施工完了前段階にて、必要に応じて床面や屋根面の合板をシートで覆い、雨がかり
を防ぐ。
・木材が仕上がり面となる場合は、日焼けや色むらを防止するため、養生シートで全面覆う等の養
生の検討が必要である。
・木材の出隅部分は損傷しやすいため、工事中の損傷及び汚染防止対策として、クッション材で
被う等の対応が必要である。

## 6.8建て方施工精度
6.8 建て方の施工精度
6.8.1 建て方の精度基準
| 内容 |  | 図 | 許容値
| □建物の倒れ |  |  | □ｅ≦H／2500＋10㎜ かつ ｅ≦50㎜ ※1
□ｅ≦H／4000＋ 7㎜ かつ ｅ≦30㎜ ※2
□ｅ≦H／1000 ※3
| □建物の湾曲 |  |  | □ｅ≦Ｌ／2500 かつ ｅ≦25㎜ ※1
□ｅ≦Ｌ／4000 かつ ｅ≦20㎜ ※2
| □階高 |  |  | □－8㎜≦⊿Ｈ≦＋8㎜ ※1
□－5㎜≦⊿Ｈ≦＋5㎜ ※2
| □柱据付面の高さ |  |  | □－5㎜≦⊿Ｈ≦＋5㎜ ※1
□－3㎜≦⊿Ｈ≦＋3㎜ ※2
| □柱の倒れ |  |  | □ｅ≦H／ 700 かつ ｅ≦15㎜ ※1
□ｅ≦H／1000 かつ ｅ≦10㎜ ※2
□ｅ≦H／1000 ※3
| □梁の水平度 |  |  | □ｅ≦Ｌ／ 700＋5㎜ かつ ｅ≦15㎜ ※1
□ｅ≦Ｌ／1000＋3㎜ かつ ｅ≦10㎜ ※2
□ｅ≦Ｌ／1000 ※3
※1 日集協「中大規模木造建築の担い手講習テキスト」（令和2年10月）の「限界許容差」
※2 同テキストの「管理許容差」 ※3 公共建築木造工事標準仕様書
6.8.2 建て方の品質管理方法
| 検査時期 | 建て方後
| 検査内容 | 検査項目が許容値以内であることの確認
計測方法
計測範囲
| 検査報告 | □工事写真 □図面（検査記録） □
| 検査立合 | □元請業者 □監理者 □監督職員

## 6.9接合部
6.9 接合部
6.9.1 接合部の施工管理の内容
| 接合方法 | 管理項目 | 管理内容
| □釘接合 | 種類、長さ、配置、数 | 指定された釘の種類、長さ、配置、数
|  | めり込み深さ | 面材の厚みの10％未満かつ1㎜以下
|  | 端縁距離（へりあき） | 面材へのへりあき：10㎜以上かつ面材厚さ×0.8以上
軸材へのへりあき：20㎜以上かつ面材厚さ×0.8以上
|  | その他施工状態 | 打ち損じ、増し打ち処理、がたつき、主材・面材の割れ、金物との干渉等
| □木質構造用ねじ接合 | 種類、長さ、配置、数 | 指定された木質構造用ねじの種類、長さ、配置、数
|  | 木材への先孔 | 径・深さ等はメーカー指定の方法への適合
|  | その他施工状態 | がたつき、めりこみ、打ち損じ、材割れ等
| □ボルト接合 | 種類、長さ、配置、数 | 指定されたボルトの種類、長さ、配置、数
|  | その他施工状態 | 座金のめりこみ、ねじ山の出（２～３山）、がたつき、緩み止め・戻り止め・木痩せ対応（スプリングワッシャ等）、埋木（防火被覆）
| □ドリフトピン接合 | 種類、長さ、配置、数 | 指定されたドリフトピンの種類、長さ、配置、数
|  | 施工状態 | がたつき、材割れ、抜け対策、埋木等
| □ラグスクリュー（コーチスクリュー・コーチボルト） | 種類、長さ、配置、数 | 指定されたラグスクリューの種類、長さ、配置、数
|  | 木材への先孔 | 径・深さ等はメーカー指定の方法への適合
|  | その他施工状態 | がたつき、めりこみ、打ち損じ、材割れ、埋木等
6.9.2 接合部の品質管理方法
| 検査時期 | □施工時 □施工完了時
| 検査内容 | 上記の通り
| 検査報告 | □工事写真 □図面（検査記録） □
| 検査立合 | □元請業者 □監理者 □監督職員

## 6.10耐力壁
6.10 耐力壁
6.10.1 耐力壁の仕様
□面材耐力壁
| 項目 |  |  | 内容 |  | 備考
| □大壁仕様 | 使用する面材 |  | □構造用合板 □繊維板（MDF）
|  | 厚さ |  | □12㎜ □9㎜
|  | 留付け釘 |  | □N50 □NZ50 | □N50 □NZ50
|  | 壁倍率 |  | □2.5倍 □5.0倍 | □3.7倍 □4.0倍
|  | 釘打ちの間隔 |  | □@150 □ | □@75（外周） □@150（中通）
|  | 使用する面材 |  | □構造用合板 □火山性ガラス質複層板
|  | 厚さ |  | □12㎜ □9㎜
|  | 留付け釘 |  | □N50 □SF50 | □CN50 □
|  | 壁倍率 |  | □2.5倍 □5.0倍 | □3.7倍 □
|  | 釘打ちの間隔 |  | □@100（外周） □@200（中通） | □@75 □
| □真壁仕様 | 使用する面材 |  | □構造用合板 □
|  | 厚さ |  | □12㎜ □9㎜
|  | 受材の大きさ |  | ○×○ （30×40以上）
|  | 留付け釘 |  | □N50 □ | □CN50 □
|  | 壁倍率 |  | □2.5倍 □5.0倍 | □3.3倍 □
|  | 釘打ちの間隔 |  | □@150 □ | □@75 □
□筋かい耐力壁
| 項目 | 内容 |  |  |  | 備考
| 材料区分 | □JAS構造用製材 □無等級材
| 樹種 | □すぎ □
| 寸法 | ○×○
| 本数 | □片側 □たすき掛け
| 倍率 | ○倍
| 含水率 | □20％以下
| 材面の品質 | □割れ等の欠点がないこと、丸みのないこと
□鋼製ブレース耐力壁
| 項目 | 内容 |  |  |  | 備考
メーカー
製品名
倍率
6.10.2 耐力壁の施工管理の内容
□面材耐力壁
| 管理項目 |  | 管理内容
| 耐力壁の配置 |  | 指定された配置
| 耐力壁の仕様 |  | 指定された面材、釘の種類、長さ、間隔
| 端縁距離（へりあき） |  | 10㎜以上かつ面材厚さ×0.8以上
| 面材への孔あけ |  | （一社）中大規模木造プレカット技術協会 木造軸組接合部標準図(4)貫通孔のルールに基づく
| その他施工状態 |  | 受材、間柱、中桟の施工状態、貫通孔の施工状態、釘のめりこみ深さ
□筋かい耐力壁
| 管理項目 |  | 管理内容
| 耐力壁の配置 |  | 指定された配置
| 耐力壁の仕様 |  | 指定された筋かい
| 筋かい金物 |  | 指定の金物、留め付け方法
| 隙間 |  | 筋かいと柱・土台・梁との隙間は2㎜以下
| その他施工状態 |  | 筋かいと間柱との取り合い処置、筋かいと床合板との取り合い処置
□鋼製ブレース耐力壁
| 管理項目 |  | 管理内容
| 耐力壁の配置 |  | メーカー指定の施工方法による
6.10.3 耐力壁の品質管理方法
| 検査時期 | □施工時 □施工完了時
| 検査内容 | 上記の通り
| 検査報告 | □工事写真 □図面（検査記録） □
| 検査立合 | □元請業者 □監理者 □監督職員

## 6.11水平構面
6.11 水平構面
6.11.1 水平構面の仕様
| 項目 |  |  |  | 内容
| □2階以上の床 | □構造用合板 |  | 床倍率
面材
張り方
釘
|  | □火打 |  | 材料 | □木製 □鋼製
|  | □ブレース |  | 材料 | □鋼製
| □屋根面 | □構造用合板 |  | 床倍率
勾配
面材
張り方
釘
|  | □火打 |  | 材料 | □木製 □鋼製
6.11.2 水平構面の施工管理の内容
□構造用合板
| 管理項目 |  | 管理内容
| 水平構面の仕様 |  | 指定された面材、張り方、釘の種類、長さ、間隔
| 端縁距離（へりあき） |  | 10㎜以上かつ面材厚さ×0.8以上
| 面材への孔あけ |  | （一社）中大規模木造プレカット技術協会 木造軸組接合部標準図(4)貫通孔のルールに基づく
| その他施工状態 |  | 甲乙梁の施工状態、貫通孔の施工状態、釘のめりこみ深さ、耐力壁との取り合い
□鋼製火打・鋼製ブレース
| 管理項目 |  | 管理内容
| 施工方法 |  | メーカー指定の施工方法による
6.11.3 水平構面の品質管理方法
| 検査時期 | □施工時 □施工完了時
| 検査内容 | 上記の通り
| 検査報告 | □工事写真 □図面（検査記録） □
| 検査立合 | □元請業者 □監理者 □監督職員

## 6.12防腐・防蟻
6.12 防腐・防蟻
6.12.1 防腐・防蟻の仕様
□高耐久木材・保存処理材
| 使用部位 | 高耐久材 | 保存処理材 |  |  |  |  | 備考
| □土台 | □ヒノキ | □JAS保存処理材 |  | □Ｋ４ □Ｋ３ □Ｋ２
| □外壁の軸組 | □ | □AQ認証保存処理材 |  | □１種 □２種 □３種
| □水廻り |  | □ホウ酸（加圧注入）
□その他：
□薬剤の現場塗布
| 塗布部位 |  | 薬剤の認定 | メーカー・製品名 |  | 処理方法 | 処理量 | 備考
| □土台 |  | □日本しろあり対策 |  |  | □塗布 | □２回塗り
| □外壁の軸組GL＋1m |  | 協会 |  |  | □吹付
| （合板・筋かい含む） |  | □日本木材保存協会 |  |  | □浸漬
□水廻り
□その他：
6.12.2 防腐・防蟻の品質管理方法
□高耐久木材・保存処理材
| 検査時期 | □製品検査時 □現場受入時
| 検査内容 | □高耐久木材 |  | 指定された樹種である事を出荷証明書又はJASラベル又はJAS印字で確認
|  | □JAS保存処理材 |  | 指定された品質の保存処理材である事をJASラベル又はJAS印字、試験成績書等の品質記録により確認
|  | □AQ認証保存処理材 |  | 指定された品質の保存処理材である事を認定書及び品質証明書、試験成績書等の品質記録により確認
| 検査報告 | □工事写真 □出荷証明書 □
| 検査立合 | □元請業者 □監理者 □監督職員
□薬剤の現場塗布
| 検査時期 | 施工後
| 検査内容 | 塗布部位、薬剤の種類、処理方法、処理量
| 検査報告 | □工事写真 □
| 検査立合 | □元請業者 □監理者 □監督職員

## 7安全・衛生管理
7 安全・衛生管理
7.1 一般共通事項
・工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
・あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、工事管理を行う。
・労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を
行う。
・工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
7.2 現場の管理体制
・現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
・現場代理人は、工事関係者と協力し、工事全体の円滑な進捗を図る。
・工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に
応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場
体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
・工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、
組織作業手順書等の提出を求める。
・作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を
選任する。
7.3 工事現場の安全・衛生管理
・工事に先立ち、安全管理に係る書類を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎
の安全・衛生管理を行う。
・関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在
作業の調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
・工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
・必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生
保持に努める。
・工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の
事故防止に努める。
・工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
・作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
・粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持
の励行に努めさせる。
・やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き
又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、
公衆災害の防止を図る。
・工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知
させる。
7.4 火災防止
・火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する
措置を講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
①火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
②火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
③火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
④作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、
その使用場所を指定する。
7.5 巡視
・現場代理人による木構造工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・
公衆災害の防止に努める。
・工事中に、危険が無いかを点検する。
・飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.6 事故発生時の措置
・工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び
関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。